## 工作计划跟踪表
Working Plan | [15 empty] | 首页
■1完成 ■2计划内 ■3可能脱期 ■4脱期 ■5取消 R-负责
|  | > | [7 empty] | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 |  | 2018-07-09 | 2018-07-02 | 2018-06-25
状态 | 进度条 | 工作事项 |  |  | 工 期 | 开始日期 Open | 计划完成 Target | WK | 调整次数 | 实际完成 Close | G | Z | D | S | F | 备注 Notes | WK 28 | WK27
2 | ■□□□ | 团队周例会 |  |  |  | 每周 | 每周 | #VALUE! | [5 empty] | R |  |  |  | 出席 G+S+F / 请假 Z
2 |  | 在建项目进度回顾 |  |  |  |  | n/a | #VALUE! |  |  | R | [6 empty] | 1- 下周一开始，每周一更新开发进度 - G 持续
|  |  | JiangSu 一期 |  |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 40 | [6 empty] | R
|  |  |  | 客户沟通 |  |  | 每周 | #VALUE! | [5 empty] | R |  |  |  | 1-下周走访预约及相关准备 - S 2018-7-5 2- 每次客户访谈纪要归档并形成专有的行动计划 - S
|  |  |  | 客户版计划 PDCA |  |  | 每周 | #VALUE! |  |  | R | [6 empty] | 1- 编制计划提交客户 - G 2018-7-10
3 |  |  |  | Web端开发 |  | 2018-06-04 | 2018-07-22 | 30 |  |  |  | R | [5 empty] | 1- 至7-3,已经延期二天，工单模块 2- 详见《Web端开发计划》 3- 组织开发计划讨论 - S 2018-7-4
|  |  |  | M/C端开发 |  | 2018-07-23 | 2018-08-15 | 33 |  |  |  | R | [5 empty] | 1- 暂无计划，没有回顾
|  |  |  | 备份-M/C端开发 |  | 2018-07-10 | 2018-08-15 | 33 |  |  | R | [6 empty] | 1-本周日前确认报价及交期收到后提供最终方案给WH团队 - G 2018-7-8
|  |  |  | DC数采开发 |  | 2018-07-10 | 2018-07-30 | 31 |  |  |  |  | R |  |  |  |  | 1-设备采集方案及实施计划确认 - F 2018-7-6 2-数据采集方案落实 - F 2018-7-20
|  |  |  | 系统集成 |  | 2018-08-15 | 2018-09-10 | 37 |  |  |  | R
|  |  |  | 硬件到位 |  |  | 2018-09-10 | 37 |  |  |  |  | R
|  |  |  | 客户现场系统测试 |  |  | 2018-09-20 | 38
|  |  |  | 移动端开发 |  |  |  | 0 |  |  |  | R | [5 empty] | 1- 移动端补充协议（工厂级、产线级的报表查询，走动管理），合同验收完成后3个月内交付 - G&S 2018-7-5
0
|  | 梯队建设 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | R
|  |  | Boss直聘 |  |  |  | 每周 | #VALUE! | [5 empty] | R |  |  |  | 1-了解开通条件 -S 2018-7-4
|  |  | 周边培训班 |  |  |  | 每周 | #VALUE! | [5 empty] | R |  |  |  | 1-开发渠道 - S 2018-7-9
|  |  | 开发人员招聘 |  |  |  | 每周 | [6 empty] | R |  |  |  | 1- 前端 ×1 {专业开发人员} 2- 后端 ×1 {有基础，可在指导下完成工作} 3- 储备 ×2 {前后各一人，应届可培养} 4- 数据工程师 ×1 {数据采集，硬件通讯}
|  | 运营管理 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | R
|  |  | 公司服务器 |  |  |  |  | 0 |  |  | R | [6 empty] | 1- 公司服务器GIT使用，版本控制 - G
|  |  | 开发规范及知识管理制度 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | R | [5 empty] | 1- 提出议题，待确认
0
|  | 企业建设 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | R
|  |  | 历史档案清查 |  |  |  | 2018-07-10 | 28 | [5 empty] | R |  |  |  | 1- 工商税务相关历史记录&历史股东的关联性 -S 2018-7-10
|  |  | 双软认证 |  |  |  | 2018-12-30 | 53 |  |  | R | [6 empty] | 1- 软件著作权申报相关洽谈签订 -S 2018-7-15
|  |  | 目标愿景 |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 29 | [6 empty] | R |  |  | 1- 三年滚动规划 - F
|  |  | 公司网站 |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 29 |  |  | R | [6 empty] | 1- 公司网站建立 - G 2018-7-15
|  |  | 办公场所 |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 29 | [5 empty] | R |  |  |  | 1- 新办公地点选择 - S 2018-7-10
0
|  | 潜在项目设计 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | R
|  |  | 工时模块 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | R |  |  | 1- 工作列入，待定
|  |  | 计划模块 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | R |  |  |  | 1- 工作列入，待定
|  |  | 设备模块 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1- Idea 列入，待定
|  |  | 模具模块 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1- Idea 列入，待定
0
|  | 标准产品开发 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | R |  |  | 1- 本周无事项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 73 |  |  |  | 0
[10 empty] | R | 6 | 5 | 2 | 9 | 7
| □□□□ | [8 empty] | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■□□□
■■□□
■■■□
■■■■
Formulas:
WK = WEEKNUM([计划完成 Target])
开始日期 Open = IF(([计划完成 Target]-[工 期])<1,"",[计划完成 Target]-[工 期])
说明
-----------------------------------------
□□□□ 立项，尚未开始
■□□□ 已经有计划，开始
■■□□ 按计划取得进展
■■■□ 主体完成，待确认
■■■■ 完成
Note on C6: □□□□ 立项，尚未开始 ■□□□ 已经有计划，开始 ■■□□ 按计划取得进展 ■■■□ 主体完成，待确认 ■■■■ 完成

## 2018周历
2018年 周历表/2018 Weekly Calendar
| 2018-January / 1月 | [7 empty] | 2018-February / 2月 | [7 empty] | 2018-March / 3月
周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2018-April / 4月 | [7 empty] | 2018-May / 5月 | [6 empty] | 25: 2018-June / 6月
周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | [5 empty] | 1 | 2
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
18 | 29 | 30 | [5 empty] | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 2018-July / 7月 | [7 empty] | 2018-August / 8月 | [6 empty] | 24: 2018-September / 9月
周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | [6 empty] | 1
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
31 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[16 empty] | 40 | 30
| 2018-October / 10月 | [7 empty] | 2018-November / 11月 | [6 empty] | 23: 2018-December / 12月
周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
40 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 48 | [6 empty] | 1
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[16 empty] | 53 | 30 | 31

## Web端开发计划
|  | 天数→ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 有事项标记→ |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 顺序 |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30
数字中心 |  | 优先级
工厂级
| 在岗状态 | 3
| 人员技能 | 3 | 18 | bar: 2018-07-16
| 故障时间 | 1
| 故障停机分类 | 1
| 运行状态 | 1
| 参数状态 | 1 | 1 | bar: 2018-06-26
| OEE | 1
| 产量 | 2 | 10 | bar: 2018-07-06
| 一次性不合格率 | 2 | 10 | bar: 2018-07-06
| 报废率 | 2 | 11 | bar: 2018-07-07
| 报废状态 | 2 | 11 | bar: 2018-07-07
| 质量日历 | 3 | 19 | bar: 2018-07-17
| 集成 | 2 | 13&14&15 | bar: 2018-07-10 to 2018-07-12
产线级
| OEE记录表 |  | 2 | bar: 2018-06-27
| 产量记录表 | 2 | 12 | bar: 2018-07-09
| 不合格记录表 | 2 | 12 | bar: 2018-07-09
| 人员技能 | 3 | 18 | bar: 2018-07-16
| 安全日历 | 3 | 20 | bar: 2018-07-18
| 损失时间分析 | 1 | 2 | bar: 2018-06-27
集成 |  | 2 | 16 | bar: 2018-07-13
执行数据 |  | 优先级
设备执行记录 |  | 1 | 9 | bar: 2018-07-05
不合格品记录 |  | 2 | 8 | bar: 2018-07-04
按灯管理记录 |  | 1
损失时间记录 |  | 1
装备关联 |  | 2 | 4 | 2 | bar: 2018-06-29
量具关联 |  | 2 | 4 | 2 | bar: 2018-06-29
报表中心
| 装备关联记录 | 3
| 量具关联记录 | 3
| NG记录 | 3
| 损时明细 | 3
基础数据 |  | 优先级
公司结构
| 组织结构 | 1
| 生产单元 | 1
| 人员技能 | 3 | 17 | 13 | bar: 2018-07-14
| 人员资料 | 1 | 17 | bar: 2018-07-14
| 班次定义 | 1
装备信息
| 设备信息 | 1
| 装备信息 | 2 | 3 | bar: 2018-06-28
| 量具信息 | 2 | 3 | bar: 2018-06-28
| 故障原因 | 1
物料信息
| 参数信息 | 1
| 工序信息 | 1
| 工件信息 | 1
| 不良原因 | 1
质量安全
| 安环类别 | 3 | 20 | bar: 2018-07-18
| 质量类别 | 3 | 19 | bar: 2018-07-17
| 运营中心 | 优先级
| 生产工单 | 2 | 5&6&7 | bar: 2018-06-30; 2018-07-02 to 2018-07-03
| 系统设置 | 优先级
| 公司资料设置 | 1
| 用户管理 | 1
| 权限设定 | 4
| 操作日志 | 4
| 在线用户 | 4

## 0703会议记录from Shirly
议题 | 目标 |  | 2018-07-04
项目内容 | 分类 |  | 行动内容 | 计划完成日期 | 负责人
项目进度 |  |  | 按项目计划表回顾
| 江苏一期 | Web端开发 | 目前已经延期二天，下周开始每周一刷新进度 | 2018-07-09 | G
|  |  | 组织开发计划讨论 | 2018-07-04 | S
|  |  | 客户版实施计划表提供给LIKEN | 2018-07-10 | G
|  |  | 移动端补充协议（工厂级、产线级的报表查询，走动管理），合同验收完成后3个月内交付 | 2018-07-05 | G、S
|  |  | 下周走访预约及相关准备 | 2018-07-05 | S
|  | 档案管理 | 每次客户访谈纪要归档并形成专有的行动计划 | 2018-07-16 | S
|  | 触控端备份方案 | 本周日前确认报价及交期收到后提供最终方案给WH团队 | 2018-07-08 | S
|  |  | 设备采集方案及实施计划确认 | 2018-07-06 | F
|  | 数据采集方案落实 | 数据采集方案落实 | 2018-07-20 | F
| 渠道开拓 | BOSS直聘 | 了解开通条件 | 2018-07-04 | S
|  | 周边培训班 | 开发人才引入渠道 | 2018-07-09 | S
梯队建设
| 招聘 | 前端开发 | 专业开发人员1人 | 2018-07-10 | S
|  | 后端开发 | 后端开发有基础在指导下可完成任务1人 | 2018-07-10 | S
| 储备 | 前端、后端 | 前端、后端各1人，应届 | 2018-07-10 | S | 增加招聘岗位：数据工程师
企业建设
| 历史档案 | 工商查询 | 工商税务相关历史记录 | 2018-07-10 | S
|  |  | 历史股东的关联性 | 2018-07-10 | S
| 双软证 | 合作商洽谈签定 | 软件著作权申报相关 | 2018-07-10 | S
运营管理
| 服务器 |  | 公司服务器GIT使用，版本控制 |  | G
| 目标 | 公司规划 | 三年滚动规划 |  | F
| 网站 | 公司网站 | 完成网站建设 |  | G
| 办公场所 |  | 选择 |  | S
| 制度 | 开发 | 开发规范及知识管理制度 |  | Z
潜在项目
| 设计 | 工时管理 | 需求方案设计 |  | F
|  | 计划模块 | 需求方案设计 |  | S